## チェックリスト（建築・設備工事編）
工事関係書類チェックリスト（建築・設備工事編）
[14 empty] | 年 | 月 | 日現在
検査区分 |  | □ 完成検査 □ 中間検査(1) □ 中間検査(2) □ 出来高検査(1) □ 出来高検査(2)
契約番号 |  | 工 － ○ |  | 工事名 | [8 empty] | 工事担当課
担当監督員
作成 時期 | チェック | 書類名称 |  |  | 様 式 | 作成 | 提出部数 | 提示部数 | 位置付け |  | 摘 要 |  |  |  | 保存 年数 | 電子 データ 納品
[9 empty] | 提出 | 提示 | ［ □添付書類 ▶記載事項・注意事項等 ］
着手前 | □ | 1 | 請負代金内訳書 |  | 監督第1号 | △ | 1 |  | ○ |  | ▶発注者が請求した場合
▶契約後10日以内提出
| □ | 2 | 工事保険証書 |  |  | ○ |  | 1 |  | ○ | ▶保険契約締結後、提示
| □ | 3 | 建退共掛け金収納書 |  |  | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶契約後1ケ月以内提出 |  |  |  | 5年
| □ | 4 | 工事カルテ登録受領書 【竣工(変更)登録含む】 |  | 監督第1号 | △ | 1 |  | ○ |  | ▶契約後10日以内提出(※変更時も同様) |  |  |  | 5年
▶500万円以上必須
| □ | 5 | 近隣挨拶関係書類 |  |  | △ |  |  | △ |  | ▶該当する場合、監督員と協議の上、直ちに提出 |  |  |  | 5年
| □ | 6 | 再生資源利用計画書 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶[10.総合施工計画書]に添付しても可 |  |  |  | 5年
| □ | 7 | 工程表 |  | 規則第11号 | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶契約後10日以内提出 |  |  |  | 10年
| □ | 8 | 実施工程表 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶工事着手前提出 |  |  |  | 10年
▶[7.工程表]または[10.総合施工計画書]に添付しても可
| □ | 9 | 現場代理人等通知書 |  | 規則第13号 | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶契約後、直ちに提出 |  |  |  | 10年
[11 empty] | □ | 資格者証(写)または経歴証
[11 empty] | □ | 雇用関係のわかる証明
| □ | 10 | 総合施工計画書 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶工事着手前提出 |  |  |  | 10年 | △
[11 empty] | □ | 工事概要
[11 empty] | □ | 組織表（施工・安全衛生管理体制）
[11 empty] | □ | 仮設計画
[11 empty] | □ | 品質計画（機材、性能、品質管理体制）
[11 empty] | □ | 環境保全計画
[11 empty] | □ | 災害・事故防止対策
[11 empty] | □ | 緊急時連絡表等
| □ | 11 | 産廃関係書類 |  | 監督第1号 | △ |  |  |  |  | ▶[10.総合施工計画書]とともに提出または提示 |  |  |  | 10年
[8 empty] | 1 |  | ○ | □ | 処分場事前確認 (1年以内)【写真】
[7 empty] | *1 | 1 | △ | ○ | □ | 契約書
[7 empty] | *1 | 1 | △ | ○ | □ | 処分・運搬許可証
[7 empty] | 1 |  | ○ |  | □ | 経路図
[7 empty] | *1 | 1 | △ | ○ | □ | 運搬車両一覧表
| □ | 12 | 官公庁届出書類 |  |  | △ | 1 | 1 | △ | △ | ▶該当する場合、直ちに提出 |  |  |  | 個別
[11 empty] | □ | [別紙 届出チェックシート(参考)]を参照
施工中随時 | □ | 13 | 建退共受払一覧表 |  |  | △ |  | 1 |  | ○ | ▶該当する場合提示
| □ | 14 | 退職金制度加入調査書 |  |  | △ |  | 1 |  | ○ | ▶[13.建退共受払一覧表]とともに提示
▶下請業者がいる場合提示（全下請業者分）
| □ | 15 | 現場技術者の 資格チェックシート | [7 empty] | ▶監督員が作成 |  |  |  | 5年
| □ | 16 | 技術者、施工体制台帳等の 確認チェックシート | [7 empty] | ▶監督員が作成 |  |  |  | 5年
| □ | 17 | 下請負人通知書 |  | 規則第09号 | △ | 1 |  | ○ |  | ▶下請業者がいる場合提出（随時追加） |  |  |  | 5年
[11 empty] | □ | 建設業許可証（一次下請のみ）
| □ | 18 | 工事工程月報 |  | 規則第12号 | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶各月末に提出 |  |  |  | 5年
[11 empty] | □ | 実施工程表（実施朱書き)
| □ | 19 | 段階確認・立会願 |  |  | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶立会い前事前提出 |  |  |  | 5年
| □ | 20 | 休日・夜間作業届 |  |  | △ | 1 |  | ○ |  | ▶該当する場合提出 |  |  |  | 5年
| □ | 21 | 使用材料承諾書 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶コンクリート配合計画書等含む |  |  |  | 5年
| □ | 22 | 施工図 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ | [5 empty] | 5年 | ○
| □ | 23 | 工事記録簿 |  | 規則第14号 | ○ | *1 | 1 | △ | 〇 | ▶発注者が求めた場合は提出 |  |  |  | 5年
| □ | 24 | 安全関係書類 |  |  | ○ |  | 1 |  | ○ | ▶ＫＹ、新規、協議会、パトロール、点検記録等 |  |  |  | 5年
作成欄： ○必須 △必要時
様式：三島市建設工事執行規則によるもの
作成 時期 | チェック | 書類名称 |  |  | 様 式 | 作成 | 提出部数 | 提示部数 | 位置付け |  | 摘 要 |  |  |  | 保存 年数 | 電子 データ 納品
[9 empty] | 提出 | 提示 | ［ □添付書類 ▶記載事項・注意事項等 ］
施工中随時 | □ | 25 | 設計照査報告書 |  | 監督第1号 | △ | 2 |  | ○ |  | ▶該当する場合、施工着手前提出 |  |  |  | 10年
| □ | 26 | 指示書・協議書 |  | 監督第1号 | △ | 2 |  | ○ |  | ▶該当する場合提出 |  |  |  | 10年
| □ | 27 | 打合せ議事録 |  | 監督第1号 | △ | 1 | 1 | △ |  | ▶発注者が求めた場合は提出 |  |  |  | 10年 | △
| □ | 28 | 工種別施工計画書 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶各施工着手前に提出 |  |  |  | 10年 | △
[11 empty] | □ | 工事概要
[11 empty] | □ | 組織表（施工・安全衛生管理体制）
[11 empty] | □ | 品質計画（機材、性能、品質管理体制）
[11 empty] | □ | 作業フロー
[11 empty] | □ | 管理表（管理方法・項目・記録）等
| □ | 29 | 施工体制台帳 |  | 監督第1号 | △ | 2 |  | ○ |  | ▶下請業者がいる場合提出（全下請業者分） |  |  |  | 10年
[11 empty] | □ | 体系図
[11 empty] | □ | 再下請負通知書
[11 empty] | □ | 注文書・請書・基本契約約款
[11 empty] | □ | 建設業許可証(二次下請以降、発注者が求めた場合提出)
[11 empty] | □ | 作業員名簿（発注者が求めた場合提出または提示）
[11 empty] | □ | 各種資格者証または経歴証
| □ | 30 | 材料検査簿 |  | 規則第15号 | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶材料納品後、直ちに提出 |  |  |  | 10年
|  |  | 材料自主検査簿 |  | 監督第1号 | ○ |  |  | ○ |  | ▶特記で定めた材料以外は、自主検査簿にて提出
| □ | 31 | 一工程の完了報告 |  |  | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶各工程完了後、直ちに提出（※プラント設備工事は除く） |  |  |  | 10年
| □ | 32 | 各種試験成績表 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶コンクリート圧縮強度試験結果等含む |  |  |  | 10年 | ○
| □ | 33 | 産廃管理表【マニュフェスト写し】 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶該当する場合提出 |  |  |  | 10年
| □ | 34 | 変更工程表 |  | 規則第17号 | △ | 1 |  | ○ |  | ▶該当する場合提出 |  |  |  | 10年
| □ | 35 | 出荷証明書 |  | 監督第1号 | △ | 2 |  | ○ |  | ▶該当する場合提出 |  |  |  | 10年 | ○
| □ | 36 | 使用材料品質証明書 |  | 監督第1号 | △ | 2 |  | ○ |  | ▶認定品以外等を使用する場合提出 |  |  |  | 永年 | △
| □ | 37 | 工事写真帳 |  |  | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶下記[現場内掲示等]における掲示状況写真含む |  |  |  | 永年 | ○
検査前 | □ | 38 | 再生資源利用実施書 |  | 監督第1号 | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶集計完了後、直ちに提出 |  |  |  | 5年 | ○
[11 empty] | □ | コブリス「工事登録証明書」
| □ | 39 | 中間検査時進捗図面 |  |  | △ | 2 |  | ○ |  | ▶施工完了部分朱書き |  |  |  | 10年
| □ | 40 | 中間検査時抽出工事写真 |  |  | △ | 2 |  | ○ |  | ▶着手前、施工中の対比写真 |  |  |  | 10年 | △
| □ | 41 | 完成届出書 |  | 規則第18号 | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶完成日は完成検査日の２日前(土日除く)までの日付 |  |  |  | 10年
| □ | 42 | 完成写真帳 |  |  | ○ | 2 |  | ○ |  | ▶着手前、完成の対比写真 |  |  |  | 永年 | ○
| □ | 43 | 完成図面 |  |  | ○ | 2 |  | ○ | [5 empty] | 永年 | ○
| □ | 44 | 完成図書 |  |  | ○ | 1 |  | ○ |  | ▶以下の書類を提出(参考) |  |  |  | 永年 | ○
竣工図、施工図、機器完成図、試験記録、完成写真
保証書、取扱説明書等(施設配布用含む)
▶上記以外に発注者が求める書類
作成欄： ○必須 △必要時
様式：三島市建設工事執行規則によるもの
現場内掲示等
| □ | 1 | 工事看板
| □ | 2 | 建設業の許可証
| □ | 3 | 労災保険関係成立表
| □ | 4 | 建退共加入済告知表
| □ | 5 | 施工体系図
| □ | 6 | 緊急時連絡票
| □ | 7 | 有資格者一覧表 | [7 empty] | 必要時
| □ | 8 | 作業主任者一覧表 | [7 empty] | 必要時
| □ | 9 | アスベスト処理作業の表示 | [7 empty] | 必要時
| □ | 10 | ＳＤＳ（ＭＳＤＳ）の表示 | [7 empty] | 必要時
その他指示事項
| ・ | 本表は一般的な建設工事における提出書類を示したものであり、この他に規則、仕様書等で定められた書類、
および監督員が求めた書類は、必要に応じて提出すること。
| ・ | 提出部数は監督員の指示に従うこと。（*の書類は発注者が求めた場合のみ提出）
| ・ | 様式「監督第1号」表記の書類は、表紙に監督第１号の様式を使用し、監督員用と受注者用を提出すること。
| ・ | 図面の電子データ納品については、ＪＷＷ・ＰＤＦ形式とすること。
| ・ | 工事書類は保存年数毎にファイル分けし、背表紙、インデックスを付けて提出のこと。